## Sheet1
|  | 프로젝트 명 | 천재교육 풀스택 JAVA 과정 2기 2차 개인 프로젝트 - 스토어 페이지
|  | 시작일 | 2023-08-21
|  | 종료일 | 2023-08-30
|  | 작성자 | 김현경
|  | 작성일 | 2023-08-24
|  | 버전 | 1
요구사항ID | 구분 | 상세 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | M | 1M | [10 empty] | 2M
[11 empty] | W | 4W | [7 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[11 empty] | D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
MEM01 | 분석 | 1. 고객 요구 분석 |  | 산출물 1. 요구사항 정의서 2. Use Case Diagram 3. 논리적 설계 및 논리적 ERD 4. Sequence Diagram 5. Database 테이블 및 ERD 6. Class Diagram 6. 화면설계도 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21
|  |  | 1.1 요구사항 및 개발환경 분석 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-21 | 2023-08-21
|  |  | 1.2 요구사항 정의서 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
MEM02 | 기획 | 1. 기획 및 설계 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.1 Use Case Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.2 논리적 설계 및 ERD 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.3 DATABASE 설계 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.4 Sequence Diagram 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
MEM03 | 디자인 | 1. 디자인 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.1 화면설계도 작성 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.2 템플릿 선택 및 적용 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
MEM04 | 화면 | 1.프론트엔드 작업 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-21 | 2023-08-23
|  |  | 1.1 로그인 페이지 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  |  | 1.1.1 로그인 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  | 1.2 마이페이지 렌더링 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-21 | 2023-08-22
|  |  |  | 1.2.1 마이페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23
|  |  | 1.3 관리자페이지 렌더링 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.3.1 관리자 페이지 렌더링 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23
MEM05 | 기능 | 1. 회원 기능 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-22 | 2023-08-23
|  |  | 1.1 로그인 기능 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-25
|  |  |  | 1.1.1 로그인 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.1.2 로그아웃 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.1.3 비밀번호 암호화/복호화 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  | 1.2 회원가입 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-23 | 2023-08-24
|  |  |  | 1.2.1 회원가입 사이트 이용약관 동의 필수 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.2.2 회원가이 아이디와 아이디 중복체크 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.2.3 회원가입 비밀번호와 비밀번호 확인의 입력값 중복 체크 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-23 | 2023-08-25
|  |  |  | 1.2.4 회원가입 비밀번호 암호화/복호화 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  |  |  | 1.2.5 회원가입 이름,이메일, 연락처, 주소 정보 수집 필요 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-23 | 2023-08-23
|  | 2. 마이페이지 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-24 | 2023-08-26
|  |  | 2.1 고객정보 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-25
|  |  |  | 2.1.1 주문목록 조회 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24
|  |  |  | 2.1.2 배송조회 관리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-25
|  |  |  | 2.1.3 개인정보 변경 (비밀번호, 연락처, 이메일, 주소) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24
|  |  |  | 2.1.4 내가 쓴 리뷰 관리(삭제, 수정) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24
|  |  | 2.2 반품/교환 |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-24 | 2023-08-26
|  |  |  | 2.2.1 상품 재고 추가 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-24 | 2023-08-24
|  |  |  | 2.2.2 장바구니 상품 복구 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-24 | 2023-08-26
|  |  |  | 2.2.3 결제 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-25
|  | 3. 관리자 페이지 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-25 | 2023-08-26
|  |  | 3.1 상품 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-25 | 2023-08-26
|  |  |  | 3.1.1 상품 등록(사진 업로드 중요) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.1.2 상품 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.1.3 상품 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.1.4 상품 재고 조회(입고량 - 출고량) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.1.5 입출고 리스트(입/출고 구분) 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-25 | 2023-08-26
|  |  | 3.2 회원 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.2.1 회원 정보(비밀번호, 연락처, 이메일, 주소) 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.2.2 회원 탈퇴 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  | 3.3 고객지원 관리 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.3.1 공지사항으로 페이지 이동 + 수정/삭제 가능하도록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.3.2 QnA 관리자만 수정, 삭제 가능하오록 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-24 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.3.3 QnA 미등록 답변 글 조회 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  |  |  | 3.3.4 FAQ 관리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-25 | 2023-08-25
|  | 4. 고객지원 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27
|  |  | 4.1 공지사항 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27
|  |  |  | 4.1.1 공지사항 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.1.2 글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.1.3 글 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.1.4 글 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.1.5 글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.1.6 공지사항 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27
|  |  | 4.2 FAQ |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.2.1 FAQ 답변 토글 기능 활용 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  | 4.3 QnA |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27
|  |  |  | 4.3.1 QnA 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.3.2 QnA 질문글 및 답변글 상세보기 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.3.3 QnA 글 등록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.3.4 QnA 글 수정 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.3.5 QnA 글 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-26 | 2023-08-26
|  |  |  | 4.3.6 QnA 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-26 | 2023-08-27
|  | 5. 상품판매 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  | 5.1 상품 목록 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.1.1 상품 목록 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-27 | 2023-08-27
|  |  |  | 5.1.2 상품 목록 페이징 처리 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  | 5.2 상품 상세페이지 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.2.1 상품 설명 작성 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-27 | 2023-08-27
|  |  |  | 5.2.2 상품 홍보 동영상 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.2.3 상품 후기로 들어갈 댓글 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  | 5.3 상품 구매 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.3.1 상품 출고 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.3.2 상품 배송 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  |  |  | 5.3.3 상품 결제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-27 | 2023-08-28
|  | 6. 장바구니 |  |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29
|  |  | 6.1 장바구니 기능 |  | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29
|  |  |  | 6.1.1 장바구니 추가 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-27 | 2023-08-29
|  |  |  | 6.1.2 장바구니 삭제 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-27 | 2023-08-29
|  |  |  | 6.1.3 장바구니 수량변경 기능 구현 | 진행완료 | 100% | 2 | 2023-08-28 | 2023-08-29
|  | 7. 에러 |  |  | 진행완료 | 100% | 3 | 2023-08-27 | 2023-08-29
|  |  | 7.1 에러 페이지 기능 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.1 403 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.2 404 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.3 500 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.4 503 에러페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.5 NullPointerExceoption 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  |  | 7.1.6 Exception 페이지 구현 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
MEM06 | 검수 | 1. 검수 |  |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29
|  |  | 1.1 기능 및 환경 테스트 |  | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30
|  |  |  | 1.1.1 구동 가능 여부 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30
|  |  |  | 1.1.2 기능 별 단위 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30
|  |  |  | 1.1.3 통합 테스트 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30
|  |  |  | 1.1.4 최종 검수 및 수정 사항 진행 | 진행완료 | 100% | 1 | 2023-08-30 | 2023-08-30